## Slide 1: To The Top
2022180043 황상준

## Slide 2: 프로젝트 개발 진행 상황
주차 | 개발 일정 |  | 진행률
1주차 | 계획 | 캐릭터 디자인/ 몬스터 디자인/ 레벨 디자인 | 30%
 | 결과 | 스프라이트 시트 제작했으나 결과적으로 사용 안 함 | 
2주차 | 계획 | 시작 스테이지 제작/ 캐릭터 객체 상호작용 구현 | 0%
 | 결과 | 구현 못 함 | 
3주차 | 계획 | 몬스터 객체 상호작용 구현/ 전투 스테이지 제작 | 0%
 | 결과 | 구현 못 함 | 
4주차 | 계획 | 전투 시스템 개발 | 0%
 | 결과 | 구현 못 함 | 
5주차 | 여러 장비 아이템 디자인 및 추가 |  | 
6주차 | 스텟 시스템 구현 |  | 
7주차 | 보스 스테이지 제작 |  | 
8주차 | 보스 스테이지 제작 마무리 |  | 
9주차 | 소원의 돌 스테이지 제작/ 엔딩 화면 제작 |  | 
 | 평균 진행률 |  | 7.5%

## Slide 3: 프로젝트 계획 변경 사항
주차 | 개발 일정 |  | 진행률
1주차 | 계획 | 캐릭터 디자인/ 몬스터 디자인/ 레벨 디자인 | 30%
 | 결과 | 스프라이트 시트 제작했으나 결과적으로 사용 안 함 | 
2주차 | 계획 | 시작 스테이지 제작/ 캐릭터 객체 상호작용 구현 | 0%
 | 결과 | 스프라이트 다시 제작 시도했으나 실패 | 
3주차 | 계획 | 몬스터 객체 상호작용 구현/ 전투 스테이지 제작 | 0%
 | 결과 | 스프라이트 시트 재탐색 했으나 실패 | 
4주차 | 계획 | 전투 시스템 개발 | 0%
 | 결과 | 캐릭터 이미지 구해서 필요 프레임 추가 제작 | 
5주차 | 여러 장비 아이템 디자인 및 추가 -> 캐릭터 상호 작용, 시작 스테이지 제작 |  | 
6주차 | 스텟 시스템 구현 -> 몬스터 상호작용, 전투 스테이지 제작 |  | 
7주차 | 보스 스테이지 제작 -> 전투 시스템, 스텟 시스템 구현 |  | 
8주차 | 보스 스테이지 제작 마무리 -> 보스 스테이지 제작 |  | 
9주차 | 소원의 돌 스테이지 제작/ 엔딩 화면 제작 |  | 

## Slide 4: Github 커밋 통계